# Bài 1

Lên kịch

- Thời gian bắt đầu: 8h00’

- Thời gian kết thúc: 8h15’

- Thành viên

| Team | Thành viên |
| --- | --- |
| Dev | A, B, C |
| Test | D, E, F |
| Design | J, K, L |

- Các team chia sẻ tầm 5’

- Nội dung các thành viên trong team chia sẻ:

  - Hôm qua tôi đã làm gì?

  - Hôm nay tôi sẽ làm gì?

  - Có vấn đề nào đang cản trở tiến độ không?

# Bài 2

  - Sau 5 ngày, nhóm đã hoàn thành 40 điểm story, đúng bằng kỳ vọng của Sprint

  - Đường burndown thực tế giảm đều và song song với đường lý tưởng.

  - Không có tăng vọt, nằm ngang , hay tăng trở lại.

Nhóm đang đi đúng hướng và có khả năng hoàn thành Sprint Goal đúng hạn.

Phân tích một tình huống nếu Burndown Chart không giảm đều

- Ngày 5 giảm mạnh đột ngột, chứng tỏ:

  - Có thể nhiều task được hoàn thành dồn vào cùng một ngày.

  - Nhóm có xu hướng không cập nhật task đúng thời điểm.

Cần kiểm tra lại SP của task và phân chia công việc

# Bài 3

- Cuộc họp Daily Scrum

Thành viên Developer: A, B, C.

Cuộc họp kéo dài 15 phút, tập trung trả lời 3 câu hỏi:

  - Dev A:

    - Hôm qua: Tôi đã hoàn thành phần giao diện đăng nhập và kết nối API kiểm tra tài khoản.

    - Hôm nay: Tôi sẽ tối ưu UI/UX và bắt đầu viết chức năng quên mật khẩu.

    - Cản trở: API đăng nhập đôi lúc trả lỗi 500, cần kiểm tra backend.

  - Dev B:

    - Hôm qua: Tôi hoàn thành chức năng thêm sản phẩm vào giỏ hàng.

    - Hôm nay: Tôi sẽ xử lý phần hiển thị số lượng sản phẩm trong giỏ hàng.

    - Cản trở: Không có.

  - Dev C:

    - Hôm qua: Tôi thiết kế database cho chức năng thanh toán.

    - Hôm nay: Tôi sẽ implement API xử lý đơn hàng.

    - Cản trở: Thiếu tài liệu yêu cầu từ phía PO nên chưa rõ logic giảm giá theo mã coupon.

- Giải quyết vấn đề

  - Vấn đề 1: Kết nối front-end và back-end lỗi 500 (Dev A)

    - Cách xử lý trong cuộc họp:

      - Scrum Master ghi nhận impediment.

      - Chỉ định Dev C (người làm backend) phối hợp với Dev A để kiểm tra log sau Daily Scrum.

      - Không giải quyết kỹ thuật trong cuộc họp  chỉ ghi nhận và phân công.

  - Vấn đề 2: Thiếu tài liệu yêu cầu từ khách hàng/PO (Dev C)

    - Cách xử lý:

      - Scrum Master liên hệ PO ngay sau cuộc họp để làm rõ yêu cầu.

      - PO cung cấp tài liệu hoặc chấp nhận clarification mới.

      - Dev C tạm tập trung vào phần có thể làm trước.

- Cách giữ cho cuộc họp ngắn gọn và hiệu quả

  - Giới hạn thời gian 15 phút: Scrum Master phải nhắc nếu thành viên trả lời lan man.

  - Bám sát 3 câu hỏi chuẩn:

    - Hôm qua làm gì?

    - Hôm nay làm gì?

    - Có bị cản trở không?

    - Không giải thích code, không tranh luận kỹ thuật.

  - Đứng họp (Stand-up meeting): Giúp mọi người tập trung, tránh kéo dài.

  - Ghi lại impediments và giải quyết sau cuộc họp: Không giải quyết sâu trong Daily Scrum.

  - Chỉ nói những gì liên quan đến Sprint Goal: Tránh nói chuyện không liên quan hoặc ngoài phạm vi Sprint.

  - Scrum Master hướng dẫn thành viên mới: Đảm bảo ai cũng hiểu đúng cách cập nhật.

- Vai trò của Scrum Master

  - Bắt đầu cuộc họp đúng giờ

  - Kiểm soát thời gian và luồng họp

    - Nhắc các thành viên khi họ nói quá dài.

    - Điều phối thứ tự phát biểu.

  - Ghi nhận impediments

    - Lỗi API  ghi vào Danh sách impediments.

    - Thiếu tài liệu từ PO  ghi lại và xử lý ngay sau họp.

  - Không tham gia vào việc giải quyết kỹ thuật trong cuộc họp

    - Chỉ đứng ra hỗ trợ sau cuộc họp.

  - Nhắc nhở team liên tục về Sprint Goal

  - Kết thúc cuộc họp đúng thời gian

# Bài 4

- Sơ đồ lý tưởng

- Sơ đồ mô phỏng

| Ngày | SP còn lại | SP hoàn thành |
| --- | --- | --- |
| 1 | 120 | 0 |
| 2 | 110 | 10 |
| 3 | 98 | 12 |
| 4 | 90 | 8 |
| 5 | 78 | 12 |
| 6 | 76 | 2 |

- Ngày 6 bị chậm tiến độ

  - Tình huống: thiếu tài nguyên

    - Một dev bị ốm

    - Backend gặp lỗi môi trường  không thể test.

  - Burndown Chart sẽ có giai đoạn giảm rất ít  báo hiệu nguy cơ trễ Sprint.

  - Cách điều chỉnh

    - Thiếu người  Scrum Master hỏi xem có member nào hỗ trợ task ưu tiên được không.

    - Lỗi môi trường backend  cần DevOps hỗ trợ ngay.

    - Cập nhật lại Burndown Chart: Ngày 7  10 team phải cố hoàn thành nhiều hơn trung bình để bù lại.

- Vai trò của Scrum Master khi theo dõi Burndown Chart

  - Giám sát tiến độ hằng ngày

    - Kiểm tra burndown chart sau mỗi Daily Scrum.

    - So sánh đường thực tế với đường lý tưởng để phát hiện sớm vấn đề.

  - Phát hiện dấu hiệu bất thường

    - Đường nằm ngang nhiều ngày  team không hoàn thành user story nào.

    - Đường giảm quá ít  team đang bị kẹt.

  - Đảm bảo tập trung vào Sprint Goal

    - Nhắc nhở nhóm ưu tiên các user story quan trọng nhất.

    - Tránh làm việc bên ngoài Sprint Backlog.

  - Tổ chức cuộc họp Daily Scrum hiệu quả

    - Kiểm soát thời gian, không bàn kỹ thuật sâu trong Daily Scrum.

    - Ghi lại trở ngại để xử lý sau cuộc họp.

- Vai trò của Scrum Master khi Burndown Chart bất thường

  - Xác định trở ngại ngay lập tức

  - Loại bỏ các trở ngại

  - Nhắc nhở team bám sát Sprint Goal

  - Nhắc team cập nhật tiến độ đầy đủ và đúng cách

# Bài 5

- Kanban Board

| To Do | In Progress | Done |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện người dùng | Phát triển API đăng nhập | Hoàn thành tạo database |
| Phân tích yêu cầu tính năng thanh toán | Kiểm thử đơn vị | Viết tài liệu mô tả hệ thống |
| Kiểm tra bảo mật | Tích hợp UI - backend |  |

- Đặt giới hạn

| Cột | Giới hạn |
| --- | --- |
| To Do | Không giới hạn |
| In Progress | Tối đa 3 tasks |
| Done | Không giới hạn |

- Tình huống

  - Cột In Progress có tới 7 tasks đang làm  Team bị quá tải, không hoàn thành task nào  Sprint có nguy cơ thất bại.

  - Giải pháp:

    - Tạm thời “đóng băng” việc kéo thêm task mới vào In Progress

    - Ưu tiên xử lý các task gần hoàn thành nhất

    - Tách nhỏ các task quá lớn

    - Mở rộng kanban To Do/In Progress/Review/Testing/Done/Blocked

- Vai trò của Scrum Master

  - Giám sát dòng chảy công việc

  - Nhắc team tuân thủ giới hạn

  - Hỗ trợ loại bỏ trở ngại trong các task bị chặn

  - Giữ Kanban Board rõ ràng, minh bạch

# Bài 6

- Kế hoạch Daily Scrum

  - Cách tổ chức một Daily Scrum chuẩn

    - Thời gian bắt đầu: 8h00’

    - Thời gian kết thúc: 8h15

    - Chỉ tập trung vào tiến độ Sprint Goal, không giải quyết vấn đề trong cuộc họp.

    - Scrum Master đảm bảo mọi người bám đúng mục tiêu, không lan man.

  - Ba câu hỏi chuẩn trong Daily Scrum

    - Hôm qua tôi đã làm gì?

    - Hôm nay tôi sẽ làm gì?

    - Có vấn đề nào đang cản trở tiến độ không?

  - Yếu tố giúp Daily Scrum hiệu quả

    - Đúng giờ, đúng thời lượng 15 phút.

    - Tập trung vào công việc, không thảo luận sâu vấn đề.

    - Tất cả thành viên phát triển đều tham gia.

    - Burndown Chart và Kanban Board được cập nhật đầy đủ.

    - Scrum Master loại bỏ chướng ngại sau cuộc họp.

- Burndown Chart

  - Cách đọc và phân tích Burndown Chart

    - Đường lý tưởng: giảm đều từ 50  0 trong 10 ngày.

    - Đường thực tế:

      - Nếu cao hơn đường lý tưởng  team đang chậm tiến độ.

      - Nếu thấp hơn đường lý tưởng  team đang làm nhanh hơn dự kiến.

      - Nếu đứng yên nhiều ngày  team bị block, không có công việc hoàn thành.

- Kanban Board

| To Do | In Progress | Done |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế UI trang chính | Phát triển API đăng nhập | Hoàn thành model database |
| Tạo trang đăng ký | Tích hợp frontend-backend | Test tự động cơ bản |
| Thiết kế luồng thanh toán | Viết unit test | Hoàn tất CI/CD |
| Phân tích logic Dashboard | Xử lý lỗi backend |  |

  - Cách sử dụng Kanban Board hiệu quả

    - Theo dõi trạng thái công việc theo từng cột.

    - Đặt giới hạn In Progress: tối đa 3 task

    - Giúp tránh việc “ôm nhiều nhưng không xong”.

    - Hỗ trợ Daily Scrum bằng cách hình dung tiến độ trực quan.

    - Khi một cột bị nghẽn  phải ưu tiên kéo task sang Done thay vì bắt đầu task mới.

- Vai trò của Scrum Master

  - Đảm bảo Daily Scrum hiệu quả

    - Nhắc nhở nhóm bám đúng thời lượng 15 phút.

    - Đảm bảo mọi thành viên đều báo cáo rõ ràng.

    - Cập nhật Kanban Board và Burndown Chart trước cuộc họp.

    - Chặn đứng các cuộc thảo luận lan man.

    - Lưu lại các trở ngại để xử lý sau cuộc họp.

  - Giải quyết vấn đề và xung đột

    - Lắng nghe cả hai phía và tạo môi trường trao đổi công bằng.

    - Loại bỏ các chướng ngại: môi trường lỗi, chờ review, thiếu tài liệu,…

    - Tổ chức họp ngắn nếu có conflict để tránh ảnh hưởng tiến độ Sprint.

    - Kết nối Product Owner khi backlog chưa rõ, gây nhầm lẫn cho Dev Team.

  - Ba kỹ năng quan trọng của Scrum Master

    - Kỹ năng giao tiếp: điều phối cuộc họp, tạo môi trường hợp tác.

    - Kỹ năng giải quyết vấn đề: xử lý blockers, xung đột.

    - Kỹ năng huấn luyện: huấn luyện team hiểu đúng Scrum, tự tổ chức tốt hơn.

# Bài 7, 8

- Kanban Board

| To Do | In Progress | Done |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện form đăng ký |  |  |
| Kết nối API đăng ký |  |  |
| Kiểm thử form đăng ký |  |  |

- Task list

  - Thiết kế giao diện form đăng ký: 3 SP

  - Kết nối API đăng ký: 3 SP

  - Kiểm thử form đăng ký: 3 SP

- Daily Scrum

  - Thành viên Dev A

    - Hôm nay: Thiết kế giao diện form đăng ký.

    - Cản trở: Chưa có mockup chuẩn từ PO.

  - Thành viên Dev B

    - Hôm nay: Kết nối API đăng ký.

    - Cản trở: Cần Dev A hoàn thiện giao diện để tích hợp.

  - Thành viên Dev C

    - Hôm nay: Kiểm thử form đăng ký.

    - Cản trở: Chờ Dev A + Dev B hoàn thành trước khi test.

- Vai trò Scrum Master

  - Theo dõi tiến độ task trên Kanban Board.

  - Nhắc nhở team Daily Scrum nhanh và tập trung.

  - Giải quyết trở ngại.

  - Đảm bảo team tập trung vào Sprint Goal: hoàn thiện form đăng ký.

- Phản hồi cuối ngày

  - Nhóm làm tốt: Hoàn thành tất cả 3 task đúng thời gian.

  - Khó khăn: Chờ mockup từ PO, phải phối hợp liên tục giữa dev và tester.

  - Scrum Master hỗ trợ: Nhắc nhở Daily Scrum, kết nối với PO và sắp xếp ưu tiên task hợp lý.